## Sheet1
2022年审计处工程结算登记表（总务部）2022.5.18更新
序号 | 编 号 | 工 程 名 称 | 送审计处日期 | 签领日期
1 | 22S-HQJS001 | 教四地砖等21项零星 | 2022-01-10 | 2022-03-25
2 | 22S-HQJS002 | 教六瓷砖等12项零星 | 2022-01-10 | 2022-03-09
3 | 22S-HQJS003 | 教五广场等29项零星维修 | 2022-01-10 | 2022-03-25
4 | 22S-HQJS004 | 数学与信息学院实验室524、634、637、802、804、805、807、809网络改造工程 | 2022-01-12 | 审核中
5 | 22S-HQJS005 | 泰山学生宿舍23栋维修工程 | 2022-01-12 | 审核中
6 | 22S-HQJS006 | 华山区学生宿舍公共栏杆油漆工程 | 2022-01-12 | 审核中
7 | 22S-HQJS007 | 泰山区老生宿舍突击维修和14-16栋阳台等粉刷项目 | 2022-01-12 | 审核中
8 | 22S-HQJS008 | 厕兜更换工程 | 2022-01-12 | 审核中
9 | 22S-HQJS009 | 资环楼635室改造工程 | 2022-01-12 | 2022-03-25
10 | 22S-HQJS010 | 资环楼519、520修缮工程 | 2022-01-12 | 审核中
11 | 22S-HQJS011 | 燕山区3、7栋部分新生宿舍墙面油漆工程 | 2022-01-12 | 2022-03-09
12 | 22S-HQJS012 | 启林北区54栋部分宿舍油漆翻新等维修工程 | 2022-01-12 | 2022-03-09
13 | 22S-HQJS013 | 启林北48-49栋等公共区域油漆翻新工程 | 2022-01-12 | 审核中
14 | 22S-HQJS014 | 启林北宿舍区道路破损和积水维修 | 2022-01-12 | 审核中
15 | 22S-HQJS015 | 启林南宿舍区道路破损和积水维修 | 2022-01-12 | 审核中
16 | 22S-HQJS016 | 幼儿园厕所改造等维修工程 | 2022-01-12 | 审核中
17 | 22S-HQJS017 | 学校各电梯防水维修工程 | 2022-01-12 | 审核中
18 | 22S-HQJS018 | 农学院109等6间课室地板砖爆裂等维修工程 | 2022-01-12 | 审核中
19 | 22S-HQJS019 | 农学院307等14间房间室内地砖爆裂维修工程 | 2022-01-12 | 审核中
20 | 22S-HQJS020 | 科技楼315房漏水等20项维修工程 | 2022-01-12 | 2022-03-09
21 | 22S-HQJS021 | 启林南北区飘台垃圾、钟乳石清理工程 | 2022-01-12 | 审核中
22 | 22S-HQJS022 | 启林北区新生宿舍零星维修工程（41-49栋） | 2022-01-12 | 审核中
23 | 22S-HQJS023 | 启林北区新生宿舍零星维修工程（50-58栋） | 2022-01-12 | 审核中
24 | 22S-HQJS024 | 学生宿舍各区漏水维修工程（2020年专项） | 2022-01-12 | 审核中
25 | 22S-HQJS025 | 资环燕山区自编28栋校园网接入工程 | 2022-02-20 | 审核中
26 | 22S-HQJS026 | 离退休活动中心办公楼三楼漏水维修工程 | 2022-02-20 | 审核中
27 | 22S-HQJS027 | 启林南教五停车场公共区域等8项零星维修工程 | 2022-02-20 | 2022-03-25
28 | 22S-HQJS028 | 六一区19栋607等42项周转房零星维修工程 | 2022-02-20 | 审核中
29 | 22S-HQJS029 | 公共区域农学院车侧边人行道等12项零星维修工程 | 2022-02-20 | 审核中
30 | 22S-HQJS030 | 教五D栋北侧消防道路扩宽等维修工程 | 2022-02-20 | 审核中
31 | 22S-HQJS031 | 黑山11栋学生宿舍楼无线网络建设工程 | 2022-02-20 | 审核中
32 | 22S-HQJS032 | 泰山9栋校园网接入工程等6个项目 | 2022-02-20 | 审核中
33 | 22S-HQJS033 | 19号楼南北楼网络光缆改造新建工程 | 2022-02-20 | 2022-04-26
34 | 22S-HQJS034 | 丁颖三楼都柏林国际学院办学场地校园网建设 | 2022-02-20 | 审核中
35 | 22S-HQJS035 | 动科室外楼梯维修改造工程 | 2022-03-02 | 审核中
36 | 22S-HQJS036 | 启林北运动场地面及围网修缮工程 | 2022-03-02 | 审核中
37 | 22S-HQJS037 | 行政楼电话端口线路升级改造工程 | 2022-03-02 | 审核中
38 | 22S-HQJS038 | 教四架空层等25项零星维修工程 | 2022-03-02 | 2022-04-29
39 | 22S-HQJS039 | 行政楼九楼门牌更换等67项零星维修工程 | 2022-03-02 | 审核中
40 | 22S-HQJS040 | 艺术学院院楼多功能室木地板等及零散墙面维修工程 | 2022-03-02 | 审核中
41 | 22S-HQJS041 | 艺术学院一楼展厅储室地面等及317室及三层走廊墙面维修工程 | 2022-03-02 | 审核中
42 | 22S-HQJS042 | 六一区9栋地下排污管改造工程 | 2022-03-02 | 审核中
43 | 22S-HQJS043 | 启林北区41-59栋厕所堵塞等维修工程（编号：32131422-6） | 2022-03-02 | 审核中
44 | 22S-HQJS044 | 启林北41、42栋墙壁掉灰、洗手台漏水等零星维修工程（编号：32131422-16） | 2022-03-02 | 审核中
45 | 22S-HQJS045 | 启林北51-53栋天花板漏水维修等零星维修工程（编号：32131422-20） | 2022-03-02 | 审核中
46 | 22S-HQJS046 | 启林北宿舍区墙壁掉灰、渗水等维修工程（编号：32131422-10） | 2022-03-02 | 审核中
47 | 22S-HQJS047 | 华南农业大学兽医学院零星维修工程 | 2022-03-02 | 审核中
48 | 22S-HQJS048 | 启林北54-59栋等11处梯间油漆翻新工程 | 2022-03-02 | 审核中
49 | 22S-HQJS049 | 周转房东区28-1325房墙壁翻新等维修工程 | 2022-03-02 | 审核中
50 | 22S-HQJS050 | 嵩山区单东教工宿舍渗水等维修工程 | 2022-03-02 | 审核中
51 | 22S-HQJS051 | 华山区6号楼等维修工程 | 2022-03-02 | 审核中
52 | 22S-HQJS052 | 信息学院833房漏水等维修工程 | 2022-03-08 | 2022-04-25
53 | 22S-HQJS053 | 启林北区学生宿舍公共栏杆油漆工程 | 2022-03-08 | 审核中
54 | 22S-HQJS054 | P3实验室污水处理系统移位改造 | 2022-03-10 | 审核中
55 | 22S-HQJS055 | 生命科学学院楼顶漏水维修工程 | 2022-03-17 | 审核中
56 | 22S-HQJS056 | 2021年启林北区新生宿舍粉刷工程 | 2022-03-17 | 审核中
57 | 22S-HQJS057 | 2021年华山区新生宿舍粉刷工程 | 2022-03-17 | 审核中
58 | 22S-HQJS058 | 植物保护学院行政办公用房改造工程 | 2022-03-17 | 审核中
59 | 22S-HQJS059 | 男生宿舍走廊灯更换工程 | 2022-03-17 | 审核中
60 | 22S-HQJS060 | 人文与法学学院6、7号楼避雷系统更换工程 | 2022-03-17 | 审核中
61 | 22S-HQJS061 | 华山篮球场地面修缮工程 | 2022-03-17 | 审核中
62 | 22S-HQJS062 | 广东省首届本科高校课程思政教学大赛运行发电车保障用电工程 | 2022-03-17 | 2022-03-18
63 | 22S-HQJS063 | 全校自来水总水闸阀日常维护工程 | 2022-03-17 | 2022-04-26
64 | 22S-HQJS064 | 华农附小东面围网新建工程 | 2022-03-17 | 审核中
65 | 22S-HQJS065 | 启林北54-55栋学生公寓楼面及屋面伸缩缝漏水维修工程 | 2022-03-17 | 审核中
66 | 22S-HQJS066 | 华南农业大学五山学生第四栋宿舍修复工程 | 2022-04-07 | 审核中
67 | 22S-HQJS067 | 低压开关柜增加消防切非控制工程（新增6套消防切非控制） | 2022-04-07 | 2022-04-26
68 | 22S-HQJS068 | 小五山学生宿舍雨棚维修改造工程 | 2022-04-07 | 审核中
69 | 22S-HQJS069 | 浴室安装挂钩工程 | 2022-04-07 | 审核中
70 | 22S-HQJS070 | 启林南北区宿舍楼雨棚维修工程 | 2022-04-07 | 审核中
71 | 22S-HQJS071 | 启林南区学生宿舍公共栏杆油漆工程 | 2022-04-07 | 审核中
72 | 22S-HQJS072 | 各大楼卫生间维修工程 | 2022-04-07 | 审核中
73 | 22S-HQJS073 | 第三教学楼六梯天台加装玻璃顶等工程 | 2022-04-07 | 审核中
74 | 22S-HQJS074 | 泰山区学生宿舍门损坏等零星维修工程（编号32131651-01） | 2022-04-07 | 审核中
75 | 22S-HQJS075 | 西园饭堂变压器故障临时保供电工程 | 2022-04-07 | 2022-04-08
76 | 22S-HQJS076 | 专家楼重要会议临时水电保障及照明安装工程 | 2022-04-07 | 2022-04-08
77 | 22S-HQJS077 | 真维斯活动中心加装空调线路、茶山活动室安装三相空调线路 | 2022-04-07 | 2022-04-08
78 | 22S-HQJS078 | 各教学楼洗手台等零星维修项目 | 2022-04-07 | 审核中
79 | 22S-HQJS079 | 燕山区学生宿舍天花板漏水等零星维修工程 | 2022-04-07 | 审核中
80 | 22S-HQJS080 | 19号楼南北楼（19、20号楼）主供水管工程 | 2022-04-07 | 审核中
81 | 22S-HQJS081 | 西园食堂总水表更换工程 | 2022-04-07 | 审核中
82 | 22S-HQJS082 | 饮食服务中心茶山区员工宿舍安装水表工程 | 2022-04-07 | 审核中
510 | 22S-HQJS083 | 六一区排水沟修缮工程 | 2022-04-19 | 审核中
511 | 22S-HQJS084 | 茶山15栋至华农车队光缆敷设工程 | 2022-04-19 | 2022-04-19
512 | 22S-HQJS085 | 泰山区学生宿舍洗手盆内损坏等零星维修工程 | 2022-04-19 | 审核中
513 | 22S-HQJS086 | 校本部基地设施维修与环境整治工程 | 2022-04-19 | 审核中
514 | 22S-HQJS087 | 泰山区学生宿舍瓷砖脱落等零星维修工程 | 2022-04-19 | 审核中
515 | 22S-HQJS088 | 教学科研用房栏杆、门窗等维修项目 | 2022-04-19 | 审核中
516 | 22S-HQJS089 | 公共大楼地板转和校园栏杆维修项目 | 2022-04-19 | 审核中
517 | 22S-HQJS090 | 六一区博士后公寓户外栏杆维修项目 | 2022-04-19 | 审核中
518 | 22S-HQJS091 | 东区28栋615等部分周转房室内维修工程 | 2022-04-19 | 审核中
519 | 22S-HQJS092 | 嵩山区单身宿舍等室外维修工程 | 2022-04-19 | 审核中
520 | 22S-HQJS093 | 单东113、513等118套周转房维修 | 2022-04-19 | 审核中
521 | 22S-HQJS094 | 六一区周转房厕所维修等工程 | 2022-04-19 | 审核中
522 | 22S-HQJS095 | 六一区30栋601等部分周转房室内维修 | 2022-04-19 | 审核中
523 | 22S-HQJS096 | 六一区33栋、36栋等133套周转房维修 | 2022-04-19 | 审核中
524 | 22S-HQJS097 | 旧保卫处改建拆除工程 | 2022-04-19 | 审核中
525 | 22S-HQJS098 | 燕山区、华山区宿舍外围建设自行车场地工程 | 2022-04-19 | 审核中
526 | 22S-HQJS099 | 华山区宿舍楼入口值班大厅墙面天花维修工程 | 2022-05-06 | 审核中
527 | 22S-HQJS100 | 小五山2、3栋不锈钢洗手槽、纱窗、雨棚等 | 2022-05-06 | 审核中
528 | 22S-HQJS101 | 泰山区、启林南和六一运动场卫生间维修 | 2022-05-06 | 审核中
529 | 22S-HQJS102 | 学思苑学南111等周转房等维修工程 | 2022-05-06 | 审核中
530 | 22S-HQJS103 | 2022年春季返校门岗临时电安装工程 | 2022-05-06 | 2022-05-07
531 | 22S-HQJS104 | 路灯油漆及检修盖安装工程 | 2022-05-06 | 审核中
532 | 22S-HQJS105 | 校医院建设地块平整及施工临水临电工程 | 2022-05-06 | 审核中
533 | 22S-HQJS106 | 奇康超市二楼东侧化粪池污水改造等两项维修工程 | 2022-05-06 | 审核中
534 | 22S-HQJS107 | 黑山顶保卫处宿舍化粪池污水改造等两项维修工程 | 2022-05-06 | 审核中
535 | 22S-HQJS108 | 泰山区运动场看台顶棚保养工程 | 2022-05-06 | 审核中
536 | 22S-HQJS109 | 六一区28栋601屋面防水修缮工程 | 2022-05-06 | 审核中
537 | 22S-HQJS110 | 启林北50-51栋等公共区域油漆翻新工程 | 2022-05-06 | 审核中
538 | 22S-HQJS111 | 茶山学思苑南楼411房门锈蚀等23项维修工程 | 2022-05-06 | 审核中
539 | 22S-HQJS112 | 嵩山区单东教工宿舍厕所堵塞等23项维修工程 | 2022-05-06 | 审核中
540 | 22S-HQJS113 | 华南农业大学六一北研究生宿舍1栋全光极简无线网络建设工程 | 2022-05-06 | 审核中
541 | 22S-HQJS114 | 旧保卫处新园区新建沙、水池、跑道工程 | 2022-05-06 | 审核中
542 | 22S-HQJS115 | 第三幼儿园围墙等新建项目 | 2022-05-06 | 审核中
543 | 22S-HQJS116 | 增城排水沟及蓄水池修缮工程 | 2022-05-06 | 审核中
544 | 22S-HQJS117 | 公共区域人行道华山区6-7栋之间马路等27项零星维修工程 | 2022-05-12 | 审核中
545 | 22S-HQJS118 | 水利与土木工程学院土木工程系楼房间在分隔工程 | 2022-05-12 | 审核中
546 | 22S-HQJS119 | 档案馆东面和食品学院西面水管抢修 | 2022-05-12 | 审核中
547 | 22S-HQJS120 | 全校校园路灯维护工程 | 2022-05-12 | 审核中
548 | 22S-HQJS121 | 茶山自来水加压站总进水阀更换改造工程 | 2022-05-12 | 审核中
549 | 22S-HQJS122 | 林风学院127报告厅室内修缮项目 | 2022-05-16 | 审核中
550 | 22S-HQJS123 | 全校路灯日常巡检及维修 | 2022-05-16 | 审核中
551 | 22S-HQJS124 | 华山区14-16栋伸缩缝等维修 | 2022-05-18 | 待安排
552 | 22S-HQJS125 | 教三FM发射机房光纤熔接 | 2022-05-18 | 待安排
553 | 22S-HQJS126 | 78号楼南面顶层整体防渗漏 | 2022-05-18 | 待安排
554 | 22S-HQJS127 | 六一区临时饭堂改造（海洋学院） | 2022-05-18 | 待安排
555 | 22S-HQJS128 | 生科院南北楼公共区域及科研用房地砖等51项修缮 | 2022-05-18 | 待安排
556 | 22S-HQJS129 | 学思苑培训楼给水管改造及安装预付费智能水表 | 2022-05-18 | 待安排
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571