## Sheet1
2018年审计处工程结算登记表（后勤处）2018.9.4更新
序号 | 编 号 | 工 程 名 称 | 送审计处日期 | 签领日期 | 备注
1 | 18S-HQJS001 | 图书馆大堂透光玻璃维修工程 | 2018-01-02 | 2018-05-21 | 已退回
2 | 18S-HQJS002 | 图书馆大堂漏水维修维修工程 | 2018-01-02 |  | 审核中
3 | 18S-HQJS003 | 长岗山进茶园学堂道路及进茶园道路修缮工程 | 2018-01-02 |  | 审核中
4 | 18S-HQJS004 | 中山生猪农科教合作人才培养基地多媒体教室装修工程 | 2018-01-02 |  | 审核中
5 | 18S-HQJS005 | 华农附小首层教室办公室吊顶天花、花基及不锈钢包管工程 | 2018-01-02 | 2018-05-21 | 已退回
6 | 18S-HQJS006 | 海洋学院103房实验室装修工程 | 2018-01-02 |  | 审核中
7 | 18S-HQJS007 | 分子生物实验室装修工程 | 2018-01-02 |  | 审核中
8 | 18S-HQJS008 | 校史馆展板更新完善工程 | 2018-01-02 | 2018-04-16 | 已退回
9 | 18S-HQJS009 | 附小五楼功能室装修 | 2018-01-02 | 2018-07-11 | 已退回
10 | 18S-HQJS010 | 图书馆总馆库宣传橱窗及电梯处指引橱窗 | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 已退回
11 | 18S-HQJS011 | 三角市绿榕园三楼教工食堂通道机安装工程 | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 已退回
12 | 18S-HQJS012 | 枇杷园挡土墙工程 | 2018-01-16 | 2018-1.24 | 已退回
13 | 18S-HQJS013 | 图书馆一楼大堂天花灯更换工程 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 已退回
14 | 18S-HQJS014 | 华农大（启林北）宣传栏制作过程 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 已退回
15 | 18S-HQJS015 | 增城基地田间课室及环境改造工程 | 2018-01-18 |  | 审核中
16 | 18S-HQJS016 | 教学大楼维修修缮工程 | 2018-01-18 |  | 审核中
17 | 18S-HQJS017 | 华侨新村友爱路49号201房装修工程 | 2018-01-18 | 2018-05-02 | 已退回
18 | 18S-HQJS018 | 大棚湿帘系统采购安装工程 | 2018-01-18 | 2018-04-23 | 已退回
19 | 18S-HQJS019 | 增城基地北部山塘排水渠修缮工程 | 2018-01-18 |  | 审核中
20 | 18S-HQJS020 | 茂名现代农业研究院办公室装修工程 | 2018-01-23 | 2018-03-05 | 已退回
21 | 18S-HQJS021 | 动物实验中心中央空调改造工程 | 2018-01-23 | 2018-03-26 | 已退回
22 | 18S-HQJS022 | 海洋学院实验室装修修缮工程 | 2018-03-01 |  | 待安排
23 | 18S-HQJS023 | 动科学院教学楼装修工程（印遇龙院士团队实验室改造工程） | 2018-03-01 |  | 待安排
24 | 18S-HQJS024 | 工程学院南、北大楼东侧面墙体渗水修缮专项工程 | 2018-03-01 | 2018-04-24 | 已退回
25 | 18S-HQJS025 | 农学院7间公共课室空调电源线路工程 | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 已退回
26 | 18S-HQJS026 | 三角市绿榕园三楼自选改造工程 | 2018-03-01 | 2018-04-24 | 已退回
27 | 18S-HQJS027 | 教学大楼伸缩缝补漏及更换工程 | 2018-03-01 |  | 待安排
28 | 18S-HQJS028 | 泰山区4栋泵房1号泵轴承维修及补水球阀安装工程 | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 已退回
29 | 18S-HQJS029 | 长湴加压站增配水池进水控制阀 | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 已退回
30 | 18S-HQJS030 | 嵩山51栋及茶山1栋电梯改造前污水管迁移 | 2018-03-01 | 2018-04-24 | 已退回
31 | 18S-HQJS031 | 泰山区24栋围网搭建、锈蚀栏杆油漆及锈蚀门框更换工程 | 2018-03-01 |  | 待安排
32 | 18S-HQJS032 | 物业中心宿舍4-1号楼化粪池及排污管改造 | 2018-03-01 |  | 待安排
33 | 18S-HQJS033 | 华农大2017年创享紫荆活动外电工程 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 已退回
34 | 18S-HQJS034 | 农学院单车棚建设 | 2018-03-01 |  | 待安排
35 | 18S-HQJS035 | 农学院稻属种质资源保存基地铁丝网油漆工程 | 2018-03-01 |  | 待安排
36 | 18S-HQJS036 | 三角市学生食堂首层西点屋装修工程 | 2018-03-01 |  | 待安排
37 | 18S-HQJS037 | 公基中心532机房维修改造及布线工程 | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 已退回
38 | 18S-HQJS038 | 农学院一号楼合成实验室通风系统改造工程 | 2018-03-27 | 2018-07-13 | 已退回
39 | 18S-HQJS039 | 行政楼四楼展厅工程 | 2018-03-27 |  | 待安排
40 | 18S-HQJS040 | 工程基础教学与训练中心图学库房改造工程 | 2018-03-27 |  | 待安排
41 | 18S-HQJS041 | 科技楼315、316、319-1室改造 | 2018-03-27 |  | 待安排
42 | 18S-HQJS042 | 2017年华山、燕山第一、二常规维修工程 | 2018-03-27 |  | 待安排
43 | 18S-HQJS043 | 环校西路北门路口积水等零星维修工程 | 2018-03-27 |  | 待安排
44 | 18S-HQJS044 | 图书馆3楼北面外墙更换玻璃项目 | 2018-03-27 | 2018-04-24 | 已退回
45 | 18S-HQJS045 | 校园道路划线工程 | 2018-03-27 |  | 待安排
46 | 18S-HQJS046 | 行政楼北面主供水管漏水抢修工程 | 2018-03-27 | 2018-04-08 | 已退回
47 | 18S-HQJS047 | 泰山区8栋消防管抢修工程 | 2018-03-27 | 2018-04-24 | 已退回
48 | 18S-HQJS048 | 公共管理学院三楼卫生间漏水维修工程 | 2018-03-27 | 2018-04-24 | 已退回
49 | 18S-HQJS049 | 动科地下室护栏围网 | 2018-03-27 | 2018-04-08 | 已退回
50 | 18S-HQJS050 | 东区28栋教工车辆门禁系统与茶山小区西门人员快速通道项目 | 2018-03-27 |  | 待安排
51 | 18S-HQJS051 | 附小功能室及体育办公室改造工程 | 2018-03-27 |  | 待安排
52 | 18S-HQJS052 | 附小一楼厕所及实验室改造工程 | 2018-03-27 |  | 待安排
53 | 18S-HQJS053 | 华山游泳池漏水维修工程 | 2018-03-27 |  | 待安排
54 | 18S-HQJS054 | 外国语学院教一511、601、603、611语言实验室搬迁项目 | 2018-03-27 | 2018-05-17 | 已退回
55 | 18S-HQJS055 | 农学院1-2号楼农药学系实验室校园网接入工程 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 已退回
56 | 18S-HQJS056 | 体育部12号楼电话端口安装工程 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 已退回
57 | 18S-HQJS057 | 现教中心校内零星电话线路安装工程 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 已退回
58 | 18S-HQJS058 | 图书馆大楼总馆漏水及防晒膜维修工程 | 2018-04-03 | 2018-05-17 | 已退回
59 | 18S-HQJS059 | 工程学院实验室等地面损坏维修工程 | 2018-04-03 | 2018-05-21 | 已退回
60 | 18S-HQJS060 | 启林北消防栓及箱更换、维修工程 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | 已退回
61 | 18S-HQJS061 | 财务处视频监控系统 | 2018-04-03 | 2018-04-12 | 已退回
62 | 18S-HQJS062 | 水利学院拆天花工程 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | 已退回
63 | 18S-HQJS063 | 国家航天育种中心跃进花卉大棚校园网接入工程 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 已退回
64 | 18S-HQJS064 | 信息学院东侧主水管漏水抢修工程 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 已退回
65 | 18S-HQJS065 | 西南门广告灯箱电气工程 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 已退回
66 | 18S-HQJS066 | 五山综合楼总水表更换工程 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 已退回
67 | 18S-HQJS067 | 现教中心校内零星光纤抢修、零星网络端口布线工程 | 2018-04-03 | 2018-04-28 | 已退回
68 | 18S-HQJS068 | 资环学院环境温室校园网光纤接入工程 | 2018-04-03 | 2018-04-28 | 已退回
69 | 18S-HQJS069 | 动科学院22号楼综合布线工程 | 2018-04-03 | 2018-04-28 | 已退回
70 | 18S-HQJS070 | 增城基地茶园附近山体滑坡整治工程 | 2018-04-03 |  | 待安排
71 | 18S-HQJS071 | 启林六区清理排水沟及稻香园二楼雨棚工程 | 2018-04-03 | 2018-04-12 | 已退回
72 | 18S-HQJS072 | 材能学院钢化玻璃门安装及南楼三楼西侧楼道墙面粉刷工程 | 2018-04-03 | 2018-04-12 | 已退回
73 | 18S-HQJS073 | 第六教学楼地下车库加装门禁系统项目 | 2018-04-03 | 2018-07-02 | 已退回
74 | 18S-HQJS074 | 启林北农事训练植保站田间课室用电工程 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 已退回
75 | 18S-HQJS075 | 2017年华山、燕山第三、四常规维修工程 | 2018-04-03 |  | 待安排
76 | 18S-HQJS076 | 树木园消防整改工程 | 2018-04-17 | 2018-05-10 | 已退回
77 | 18S-HQJS077 | 东区运动场南面新建通透围墙和六一区旧饭堂安全围蔽抢修工程 | 2018-04-17 | 2018-05-17 | 已退回
78 | 18S-HQJS078 | 孵化基地首层维修工程 | 2018-04-17 |  | 待安排
79 | 18S-HQJS079 | 汇景北和大丰路出入口更换大门工程 | 2018-04-17 | 2018-05-17 | 已退回
80 | 18S-HQJS080 | 艺术学院三楼飘檐维修工程 | 2018-04-17 |  | 待安排
81 | 18S-HQJS081 | 泰山游泳池围网重建 | 2018-04-17 | 2018-05-10 | 已退回
82 | 18S-HQJS082 | 林学院和东区28栋建筑消防管网维修工程 | 2018-04-17 | 2018-05-10 | 已退回
83 | 18S-HQJS083 | 机械工程训练中心消防系统改造安装工程 | 2018-04-17 | 2018-07-09 | 已退回
84 | 18S-HQJS084 | 增城基地工业4.0智能制造示范工厂电路改造 | 2018-04-17 |  | 待安排
85 | 18S-HQJS085 | 华山、燕山区部分宿舍房门及厕所浴室门更换工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
86 | 18S-HQJS086 | 木材科学与工程系搬迁至18号楼维修工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
87 | 18S-HQJS087 | 西园备餐间吊顶工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
88 | 18S-HQJS088 | 离退休处门球场修缮工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
89 | 18S-HQJS089 | 增城基地灌溉主渠渠道清污工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
90 | 18S-HQJS090 | 泰山宿舍24栋给排水改造工程及房间侧兜渗漏修缮 | 2018-05-08 |  | 待安排
91 | 18S-HQJS091 | 华山排球场地面改造工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
92 | 18S-HQJS092 | 六一区足球场厕所改造工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
93 | 18S-HQJS093 | 宁荫湖南边、巢湖北边挡土墙修缮工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
94 | 18S-HQJS094 | 食品学院油漆工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
95 | 18S-HQJS095 | 兽医学院细胞实验室及部分办公室修缮 | 2018-05-08 |  | 待安排
96 | 18S-HQJS096 | 华山、燕山宿舍阳台及走廊栏杆养护工程 | 2018-05-08 |  | 待安排
97 | 18S-HQJS097 | 水利学院三角地块配电通水工程 | 2018-05-21 |  | 待安排
98 | 18S-HQJS098 | 2017年华山、燕山浴室门、墙壁灰脱落等维修 | 2018-05-21 |  | 待安排
99 | 18S-HQJS099 | 茶山10栋主供水管漏水抢修 | 2018-05-21 | 2018-05-24 | 已退回
100 | 18S-HQJS100 | 茶山19栋DN250主水管漏水抢修工程 | 2018-05-21 | 2018-05-24 | 已退回
101 | 18S-HQJS101 | 启林北区农事训练中心电缆临时架空抢修和恢复地埋电线工程 | 2018-05-21 | 2018-05-24 | 已退回
102 | 18S-HQJS102 | 六一区30-39栋增加楼梯灯工程 | 2018-05-21 |  | 待安排
103 | 18S-HQJS103 | 校医院南面增加路灯工程 | 2018-05-21 | 2018-07-13 | 已退回
104 | 18S-HQJS104 | 大丰路路灯改造工程 | 2018-05-21 | 2018-07-11 | 已退回
105 | 18S-HQJS105 | 茶山广场、刀把地路灯线路维修及黑山宿舍路灯增设 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已退回
106 | 18S-HQJS106 | 动科学院新大楼南侧马路新装路灯工程 | 2018-05-22 | 2018-07-13 | 已退回
107 | 18S-HQJS107 | 校北门路灯改造工程 | 2018-05-22 | 2018-07-11 | 已退回
108 | 18S-HQJS108 | 学思苑南北楼走廊防水工程 | 2018-05-22 |  | 待安排
109 | 18S-HQJS109 | 燕山区大学生创新基地临时供电工程 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已退回
110 | 18S-HQJS110 | 教三架空层食品学院实验室外电改造工程 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已退回
111 | 18S-HQJS111 | 大丰路、红满堂路灯电缆故障维修工程 | 2018-05-22 | 2018-07-11 | 已退回
112 | 18S-HQJS112 | 单西宿舍西侧立管漏水更换工程 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已退回
113 | 18S-HQJS113 | 学校各出入口增设限行设施工程 | 2018-05-22 | 2018-07-11 | 已退回
114 | 18S-HQJS114 | 经济管理学院819房装修改造工程 | 2018-05-22 |  | 待安排
115 | 18S-HQJS115 | 增城基地食堂视频监控系统工程 | 2018-05-22 | 2018-07-11 | 已退回
116 | 18S-HQJS116 | 六一研究生7栋更换漏电开关工程 | 2018-05-22 | 2018-07-11 | 已退回
117 | 18S-HQJS117 | 2016-2017年学校常规维修维护月结算（2017年5月） | 2018-05-22 |  | 待安排
118 | 18S-HQJS118 | 行政办公楼1011房和912房间隔改造工程 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已退回
119 | 18S-HQJS119 | 嵩山22栋西侧主水管漏水抢修工程 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已退回
120 | 18S-HQJS120 | 2016-2017年学校常规维修维护月结算（2017年6月） | 2018-05-22 |  | 待安排
121 | 18S-HQJS121 | 科研基地消防自动报警维修 | 2018-05-22 | 2018-07-02 | 已退回
122 | 18S-HQJS122 | 增城基地田间基础设施配套完善工程 | 2018-05-22 |  | 待安排
123 | 18S-HQJS123 | 泰山区、华山区学生宿舍值班室、楼道、连廊翻新工程 | 2018-05-22 |  | 待安排
124 | 18S-HQJS124 | 草基因功能研究与遗传育种实验室装修工程 | 2018-05-22 | 2018-07-13 | 已退回
125 | 18S-HQJS125 | 艺术学院101/106/108等室改造，艺术学院608/609改造 | 2018-06-04 |  | 待安排
126 | 18S-HQJS126 | 科技楼一楼门禁和报警系统 | 2018-06-08 | 2018-07-02 | 已退回
127 | 18S-HQJS127 | 华农附小废旧单车鹏迁移重建工程 | 2018-06-08 |  | 待安排
128 | 18S-HQJS128 | 孵化基地二楼工作室墙面及一楼走廊玻璃改造 | 2018-06-08 | 2018-07-13 | 已退回
129 | 18S-HQJS129 | 孵化基地一楼至三楼楼梯改造工程 | 2018-06-08 | 2018-07-13 | 已退回
130 | 18S-HQJS130 | 单东宿舍室外排污排水管维修工程 | 2018-06-08 |  | 待安排
131 | 18S-HQJS131 | 华农大茶山泵房、研究生宿舍泵房维系修程 | 2018-06-08 | 2018-07-09 | 已退回
132 | 18S-HQJS132 | 泰山区旧饭堂电缆故障抢修工程 | 2018-06-08 | 2018-07-09 | 已退回
133 | 18S-HQJS133 | 增城宁西基地鸡舍外电工程 | 2018-06-08 |  | 待安排
134 | 18S-HQJS134 | 嵩山58栋01/02房向外立管抢修 | 2018-06-08 | 2018-07-13 | 已退回
135 | 18S-HQJS135 | 保卫处5-3/5-4/5-12员工宿舍安装电表工程 | 2018-06-08 | 2018-07-09 | 已退回
136 | 18S-HQJS136 | 现教中心零星维修工程 | 2018-06-08 | 2018-07-02 | 已退回
137 | 18S-HQJS137 | 长湴泵房及泰山区4栋泵房维修 | 2018-06-08 | 2018-07-02 | 已退回
138 | 18S-HQJS138 | 校保密室命题室改造项目工程 | 2018-06-11 | 2018-07-02 | 已退回
139 | 18S-HQJS139 | 幼儿园课室及户外零星油漆和大门改造工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
140 | 18S-HQJS140 | 2016-2017年学校常规维修维护月结算（2017年4月） | 2018-06-11 |  | 待安排
141 | 18S-HQJS141 | 嵩山55/56栋电梯安装附属管线迁移及安装智能电表箱工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
142 | 18S-HQJS142 | 增城基地被洪水冲垮的灌溉主渠花基护栏重建等应急工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
143 | 18S-HQJS143 | 测试中心搬迁二期工程电镜室电缆及房间密封改造、冷却塔基础地面项目 | 2018-06-11 |  | 待安排
144 | 18S-HQJS144 | 军马医院边界围墙修复工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
145 | 18S-HQJS145 | 幼儿园厨房改造工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
146 | 18S-HQJS146 | 幼儿园5-6栋东侧加装葡萄架雨棚及其他零星工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
147 | 18S-HQJS147 | 2016-2017年学校常规维修维护月结算（2017年3月） | 2018-06-11 |  | 待安排
148 | 18S-HQJS148 | 图书馆北侧停车场建设工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
149 | 18S-HQJS149 | 六一区32栋601室漏水维修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-13 | 已退回
150 | 18S-HQJS150 | 兽医学院320室墙体渗水维修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-13 | 已退回
151 | 18S-HQJS151 | 燕山区宿舍局部墙面、地面维修工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
152 | 18S-HQJS152 | 海洋学院外电缆工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
153 | 18S-HQJS153 | 长湴水厂水池进水管漏水抢修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-13 | 已退回
154 | 18S-HQJS154 | 第六教学楼1-3层总开关更换抢修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-13 | 已退回
155 | 18S-HQJS155 | 成教20号楼外线短路故障抢修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-02 | 已退回
156 | 18S-HQJS156 | 材料与能源学院木材加工厂外电工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
157 | 18S-HQJS157 | 巢湖爱心亭施工用电工程 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 已退回
158 | 18S-HQJS158 | 三角市学生食堂外给水工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
159 | 18S-HQJS159 | 三角市食堂增加蒸饭机电源工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
160 | 18S-HQJS160 | 教一、教二、6号楼供水管抢修工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
161 | 18S-HQJS161 | 第六教学楼东边道路给水管改造及迁移路灯工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
162 | 18S-HQJS162 | 2014-2015年学校常规维修维护月结算（2014年10月） | 2018-06-11 |  | 待安排
163 | 18S-HQJS163 | 兽医学院新大楼南面消防通道坍塌及附属设施应急抢修工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
164 | 18S-HQJS164 | 经管学院车库地面休整工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
165 | 18S-HQJS165 | 工程训练中心大楼北面草坪停车场建设工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
166 | 18S-HQJS166 | 黑山12栋给水管改造工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
167 | 18S-HQJS167 | 2017年学校水电表更换及零星抢修工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
168 | 18S-HQJS168 | 第四教学楼庭院灯维修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 已退回
169 | 18S-HQJS169 | 跃进北五区实验基地安装水电表工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
170 | 18S-HQJS170 | 泰山区18栋创客空间二、三电气改造工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
171 | 18S-HQJS171 | 紫荆路向东（芷园、东区操场）人行道维修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-13 | 已退回
172 | 18S-HQJS172 | 教学楼LED灯线路改造工程 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 已退回
173 | 18S-HQJS173 | 离退休颐年苑活动厅南北两面通风口封闭工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
174 | 18S-HQJS174 | 启林北45/46/47栋栏杆维修工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
175 | 18S-HQJS175 | 汇景北地块强拆应急工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
176 | 18S-HQJS176 | 教学实验楼渗水维修个 | 2018-06-11 |  | 待安排
177 | 18S-HQJS177 | 第六教学楼验收需增加零星项目 | 2018-06-11 |  | 待安排
178 | 18S-HQJS178 | 新建北门及值班房工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
179 | 18S-HQJS179 | 军马医院新建边界围墙工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
180 | 18S-HQJS180 | 幼儿园南面操场地面改造工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
181 | 18S-HQJS181 | 嵩山43栋A及茶山9/10栋电梯安装附属排污管迁移工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
182 | 18S-HQJS182 | 竹园宾馆配电设备及电表维护工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
183 | 18S-HQJS183 | 住宅区57/13/5栋化粪池维修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-13 | 已退回
184 | 18S-HQJS184 | 公租房项目拆除工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
185 | 18S-HQJS185 | 马厩建设二期工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
186 | 18S-HQJS186 | 校内旧建筑和临时工棚等四处拆除工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
187 | 18S-HQJS187 | 行政楼东边、北边庭院灯维修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-02 | 已退回
188 | 18S-HQJS188 | 资环学院环境温室（林学院斜对面）24/25号大棚主电源抢修工程 | 2018-06-11 | 2018-07-02 | 已退回
189 | 18S-HQJS189 | 燕山区研究生宿舍2-7栋南面通道及人行道修建工程 | 2018-06-11 |  | 待安排
190 | 18S-HQJS190 | 西园食堂三楼消防改造工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
191 | 18S-HQJS191 | 2017年泰山第一、二批宿舍维修工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
192 | 18S-HQJS192 | 兽医学院马厩及中草药园修建工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
193 | 18S-HQJS193 | 芷园、荷园饭堂厨房翻新、防水补漏等零星工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
194 | 18S-HQJS194 | 幼儿园厨房、雨棚等零星维修 | 2018-06-15 | 2018-07-13 | 已退回
195 | 18S-HQJS195 | 食品学院618-3房屋面防漏维修工程 | 2018-06-15 | 2018-07-13 | 已退回
196 | 18S-HQJS196 | 食品学院实验大楼大门台阶灯等零星维修工程 | 2018-06-15 | 2018-07-09 | 已退回
197 | 18S-HQJS197 | 六一区28栋602防水补漏工程 | 2018-06-15 | 2018-07-13 | 已退回
198 | 18S-HQJS198 | 鄱阳湖路混凝土减速带修建工程 | 2018-06-15 | 2018-07-02 | 已退回
199 | 18S-HQJS199 | 幼儿园盥洗室（10间）改造装修工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
200 | 18S-HQJS200 | 理学信息大楼南侧消防通道扩宽工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
201 | 18S-HQJS201 | 生科院南楼外墙及室外栏杆维修工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
202 | 18S-HQJS202 | 一教门窗研究生院课室墙面天花等改造翻新 | 2018-06-15 |  | 待安排
203 | 18S-HQJS203 | 档案馆及其他单位安防监控工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
204 | 18S-HQJS204 | 附属小学及其他单位视频监控系统工程 | 2018-06-15 |  | 待安排
205 | 18S-HQJS205 | 华南农业大学三角市学生食堂项目施工总承包 | 2018-06-15 |  | 待安排
206 | 18S-HQJS206 | 学生宿舍安防系统及实验动物大楼安防监控工程 | 2018-06-21 |  | 待安排
207 | 18S-HQJS207 | 10号楼及其周边视频监控系统 | 2018-06-21 |  | 待安排
208 | 18S-HQJS208 | 凤阳路告诉桥底涵洞道路维修工程 | 2018-06-21 | 2018-07-13 | 已退回
209 | 18S-HQJS209 | 兽医学院中医药西侧挡土墙塌方维修工程 | 2018-06-21 | 2018-07-13 | 已退回
210 | 18S-HQJS210 | 嵩山区球场南边人行道修建工程 | 2018-06-21 |  | 待安排
211 | 18S-HQJS211 | 林学院实训基地基础设施建设项目工程 | 2018-06-21 |  | 待安排
212 | 18S-HQJS212 | 莘园饭堂小卖部修建工程 | 2018-06-21 | 2018-07-13 | 已退回
213 | 18S-HQJS213 | 华山学生宿舍13栋配电房抢修工程 | 2018-06-21 | 2018-07-02 | 已退回
214 | 18S-HQJS214 | 住宅区52号楼整修工程 | 2018-06-21 |  | 待安排
215 | 18S-HQJS215 | 动科学院11-1号楼修缮工程 | 2018-06-21 |  | 待安排
216 | 18S-HQJS216 | 华农附小地陷改造工程 | 2018-06-25 |  | 待安排
217 | 18S-HQJS217 | 华山7栋网络机房扩容外电工程 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 已退回
218 | 18S-HQJS218 | 启林南36栋网络设备间增加供电线路工程 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 已退回
219 | 18S-HQJS219 | 校卫队宿舍水电维修工程 | 2018-06-25 |  | 待安排
220 | 18S-HQJS220 | 绿榕园室外安装洗手台工程 | 2018-06-25 |  | 待安排
221 | 18S-HQJS221 | 启林区球场遮阴工程 | 2018-06-25 |  | 待安排
222 | 18S-HQJS222 | 嵩山39栋及茶山7栋排污管维修工程 | 2018-06-25 |  | 待安排
223 | 18S-HQJS223 | 资环楼1101室学院公共消煮实验室改造 | 2018-06-25 | 2018-07-13 | 已退回
224 | 18S-HQJS224 | 食品学院东、西门电闸门及不锈钢隔断等改造 | 2018-06-25 | 2018-07-13 | 已退回
225 | 18S-HQJS225 | 资源环境学院生态农场东侧围墙倒塌维修工程 | 2018-06-25 |  | 待安排
226 | 18S-HQJS226 | 幼儿园医务室、7栋沙地、音乐室雨棚等维修 | 2018-06-25 |  | 待安排
227 | 18S-HQJS227 | 华农幼儿园多功能室装修工程 | 2018-06-25 |  | 待安排
228 | 18S-HQJS228 | 华农大园艺学院蔬菜种植温室工程 | 2018-06-25 |  | 待安排
229 | 18S-HQJS229 | 兽医学院47号楼走廊发霉处理及墙皮维修 | 2018-07-05 |  | 待安排
230 | 18S-HQJS230 | 茶山泵站水泵维修工程 | 2018-07-05 | 2018-07-11 | 已退回
231 | 18S-HQJS231 | 农学院与省冶金交界围墙修复工程 | 2018-07-05 |  | 待安排
232 | 18S-HQJS232 | 华山学生宿舍等部分监控线路改造升级 | 2018-07-05 | 2018-07-11 | 已退回
233 | 18S-HQJS233 | 资环楼东北角、1号楼西侧排污管抢修工程 | 2018-07-05 |  | 待安排
234 | 18S-HQJS234 | 嵩山区18栋排污修缮工程 | 2018-07-05 |  | 待安排
235 | 18S-HQJS235 | 创新创业学院莘园办公室改造 | 2018-07-05 |  | 待安排
236 | 18S-HQJS236 | 创客空间1楼课室改造工程 | 2018-07-05 |  | 待安排
237 | 18S-HQJS237 | 兽医学院新大楼母线槽抢修工程 | 2018-07-05 |  | 待安排
238 | 18S-HQJS238 | 农事训练植保站大棚建池加防盗网改造工程 | 2018-07-05 |  | 待安排
239 | 18S-HQJS239 | 华农大野生稻圃基地建设工程基地加固 | 2018-07-05 |  | 待安排
240 | 18S-HQJS240 | 外事处排污工程 | 2018-07-06 |  | 待安排
241 | 18S-HQJS241 | 工程学院、农学院地板砖、墙面砖维修工程 | 2018-07-06 |  | 待安排
242 | 18S-HQJS242 | 启林南供水管抢修工程 | 2018-07-06 |  | 待安排
243 | 18S-HQJS243 | 配合学校智能电子电表安装工程二期（1、4号楼） | 2018-07-06 |  | 待安排
244 | 18S-HQJS244 | 科技交流中心增加人防出入通道等整改工程 | 2018-07-06 |  | 待安排
245 | 18S-HQJS245 | 资源环境学院实验室装修改造工程 | 2018-07-06 |  | 待安排
246 | 18S-HQJS246 | 华农大增城基地综合楼周边及篮球场照明 | 2018-08-28 |  | 待安排
247 | 18S-HQJS247 | 华农大周转房室内维修工程 | 2018-08-28 |  | 待安排
248 | 18S-HQJS248 | 增城基地新建围墙及围网工程 | 2018-08-28 |  | 待安排
249 | 18S-HQJS249 | 群体微生物研究中心仪器设备平台建设 | 2018-08-28 |  | 待安排
250 | 18S-HQJS250 | 华南动物与饲料科学观测试验站建设一期 | 2018-08-31 |  | 待安排
251 | 18S-HQJS251 | 艺术学院203室修缮工程 | 2018-08-31 |  | 待安排
252 | 18S-HQJS252 | 华农大第六教学楼四楼五楼及二楼报告厅高清监控系统安装 | 2018-08-31 |  | 待安排
253 | 18S-HQJS253 | 嵩山区18栋排污修缮工程 | 2018-08-31 |  | 待安排
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313