## Sheet1
2020年审计处工程结算登记表（后勤处）2020.6.30更新
序号 | 编 号 | 工 程 名 称 | 送审计处日期 | 签领日期
1 | 20S-HQJS001 | 教发中心声学环境改造装修工程 | 2020-01-06 | 审核中
2 | 20S-HQJS002 | 巢湖路维修工程 | 2020-01-06 | 审核中
3 | 20S-HQJS003 | 华农附小更换铝合金窗工程 | 2020-01-06 | 退后勤3.23
4 | 20S-HQJS004 | 生命科学实验楼消防设施整改工程 | 2020-01-06 | 审核中
5 | 20S-HQJS005 | 西园二楼空调线路增容工程 | 2020-01-06 | 2020-01-08
6 | 20S-HQJS006 | 饮食服务中心茶山区员工宿舍外电工程 | 2020-01-06 | 2020-01-08
7 | 20S-HQJS007 | 校青工驿站外电安装工程 | 2020-01-06 | 2020-01-08
8 | 20S-HQJS008 | 材料与能源学院南北楼更换栏杆工程 | 2020-01-06 | 退后勤3.23
9 | 20S-HQJS009 | 资源环境学院母线槽抢修工程 | 2020-01-06 | 2020-01-08
10 | 20S-HQJS010 | 马克思主义学院不锈钢纱窗工程 | 2020-01-06 | 退后勤3.23
11 | 20S-HQJS011 | 生命科学学院楼漏水维修工程 | 2020-01-06 | 2020.5.14
12 | 20S-HQJS012 | 12号楼楼顶水槽更换工程 | 2020-01-06 | 2020.5.28
13 | 20S-HQJS013 | 兽医学院47号楼卫生间修缮改造工程 | 2020-01-06 | 退后勤3.23
14 | 20S-HQJS014 | 教学楼照明线路改造工程 | 2020-01-06 | 2020-01-08
15 | 20S-HQJS015 | 工程学院厕所补漏及墙体维修工程 | 2020-01-06 | 2020-06-05
16 | 20S-HQJS016 | 泰山区自行车棚修缮工程 | 2020-01-06 | 退后勤3.23
17 | 20S-HQJS017 | 数信学院等水泵设备维修工程 | 2020-01-06 | 2020-01-08
18 | 20S-HQJS018 | 华南农业大学深圳市综合楼消防楼梯维修工程 | 2020-03-05 | 2020-03-05
19 | 20S-HQJS019 | 泰山学生公寓西门口道路坍塌应急抢修工程 | 2020-03-26 | 审核中
20 | 20S-HQJS020 | 资环楼536室修缮工程 | 2020-03-26 | 待安排
21 | 20S-HQJS021 | 资环楼515室修缮工程 | 2020-03-26 | 待安排
22 | 20S-HQJS022 | 真维斯学生活动中心广播台改造工程 | 2020-04-30 | 2020-06-01
23 | 20S-HQJS023 | 东区实验楼泵房设备更换工程 | 2020-05-08 | 2020-06-01
24 | 20S-HQJS024 | 农博馆新建室外配套工程 | 2020-05-08 | 2020-05-28
25 | 20S-HQJS025 | 生命科学院正门照明安装工程 | 2020-05-08 | 2020-05-15
26 | 20S-HQJS026 | 长湴水厂路灯及线路安装工程 | 2020-05-08 | 2020-06-01
27 | 20S-HQJS027 | 第二届校友集体婚礼临时外电工程 | 2020-05-08 | 2020-05-15
28 | 20S-HQJS028 | 嵩山30-33栋主供水管抢修工程 | 2020-05-08 | 2020-05-15
29 | 20S-HQJS029 | 2019迎新晚会电缆工程 | 2020-05-08 | 2020-05-15
30 | 20S-HQJS030 | 生命科学院卫生间供水管改造工程 | 2020-05-08 | 2020-06-23
31 | 20S-HQJS031 | 小五山A栋东边安装路灯工程 | 2020-05-08 | 2020-05-15
32 | 20S-HQJS032 | 二十四节气广场及核心价值观平台景观广场临电及庭院灯迁移工程 | 2020-05-08 | 2020-05-15
33 | 20S-HQJS033 | 泰山区18栋水表安装工程 | 2020-05-08 | 2020-06-01
34 | 20S-HQJS034 | 泰山区创客空间周边路灯工程 | 2020-05-08 | 2020-06-08
35 | 20S-HQJS035 | 华南农业大学第二风雨操场施工用水电工程 | 2020-05-08 | 审核中
36 | 20S-HQJS036 | 华农大110年校庆保障供电工程 | 2020-05-08 | 审核中
37 | 20S-HQJS037 | ACCA考试等运行发电车保障用电工程 | 2020-05-08 | 审核中
38 | 20S-HQJS038 | 第二风雨操场压桩施工用电增容工程 | 2020-05-08 | 2020-06-08
39 | 20S-HQJS039 | 资环科技楼低压配电房供电负荷优化调整工程 | 2020-05-08 | 审核中
40 | 20S-HQJS040 | 红满堂、教六、长湴加压站等发电车专用开关安装工程 | 2020-05-08 | 审核中
41 | 20S-HQJS041 | 2018年全校路灯日常巡检及维修工程 | 2020-05-08 | 审核中
42 | 20S-HQJS042 | 艺术楼（教学楼）施工临时水电工程 | 2020-05-08 | 审核中
43 | 20S-HQJS043 | 洪泽湖北面道路新建人行道工程 | 2020-05-08 | 2020-06-01
44 | 20S-HQJS044 | 食品学院冷库外电工程 | 2020-05-08 | 2020-06-08
45 | 20S-HQJS045 | 5号楼校史馆204室电气安装工程 | 2020-05-08 | 2020-05-15
46 | 20S-HQJS046 | 食品学院校友企业成果展临时外电工程 | 2020-05-08 | 2020-06-01
47 | 20S-HQJS047 | 图书馆高频直流开关柜充电模块及蓄电池更换工程 | 2020-05-08 | 2020-06-01
48 | 20S-HQJS048 | 2014年学生宿舍零星补漏维修工程 | 2020-05-08 | 退补资料5.27
49 | 20S-HQJS049 | 学生宿舍天面零星维修补漏工程 | 2020-05-08 | 审核中
50 | 20S-HQJS050 | 荷园饭堂垃圾场迁移工程 | 2020-05-08 | 2020-05-28
51 | 20S-HQJS051 | 五山公寓超市线路更换工程 | 2020-05-08 | 2020-06-01
52 | 20S-HQJS052 | 兽医学院首层装修消防系统改造安装项目 | 2020-05-08 | 2020-05-28
53 | 20S-HQJS053 | 华南农业大学档案馆气体灭火系统安装工程 | 2020-05-08 | 退补资料5.8
54 | 20S-HQJS054 | 13号楼修缮工程 | 2020-05-11 | 审核中
55 | 20S-HQJS055 | 创客空间正面外墙修缮等工程 | 2020-05-11 | 2020-06-01
56 | 20S-HQJS056 | 创新创业学院指挥教室建设装修修缮工程 | 2020-05-11 | 2020-06-01
57 | 20S-HQJS057 | 华农大校医院医疗污水应急处理工程 | 2020-05-11 | 2020-06-04
58 | 20S-HQJS058 | 生命科学学院203办公室维修工程 | 2020-05-18 | 2020-05-27
59 | 20S-HQJS059 | 公共大楼栏杆更换维修 | 2020-05-26 | 审核中
60 | 20S-HQJS060 | 拆除林风学院大楼天面违章建筑物工程 | 2020-05-26 | 2020-06-01
61 | 20S-HQJS061 | 动物28栋变频生活水泵更换工程 | 2020-05-26 | 2020-06-01
62 | 20S-HQJS062 | 公共区域地板维修 | 2020-05-26 | 2020-06-01
63 | 20S-HQJS063 | 农业博物馆消防水池给排水及外电工程 | 2020-05-26 | 审核中
64 | 20S-HQJS064 | 六一区、启林南运动场照明系统外电敷设 | 2020-05-26 | 审核中
65 | 20S-HQJS065 | 粤汉路和黄河西路维修 | 2020-05-26 | 审核中
66 | 20S-HQJS066 | 经管学院629/729/207讨论室改造工程 | 2020-05-27 | 2020-06-05
67 | 20S-HQJS067 | 华农大动物医院校园网接入工程 | 2020-06-03 | 审核中
68 | 20S-HQJS068 | 兽医学院510是脉动真空灭菌器专电工程 | 2020-06-03 | 审核中
69 | 20S-HQJS069 | 华农大校内各超市维修改造工程 | 2020-06-03 | 审核中
70 | 20S-HQJS070 | 华农大启林喃宿舍走廊落水管口等维修工程 | 2020-06-03 | 审核中
71 | 20S-HQJS071 | 珠江路、竹铭草海周边道路和减速带维修工程 | 2020-06-03 | 审核中
72 | 20S-HQJS072 | 林学与风景园林学院305实验室装修工程 | 2020-06-16 | 待安排
73 | 20S-HQJS073 | 饮食中心食堂员工宿舍更换采光棚雨篷 | 2020-06-16 | 待安排
74 | 20S-HQJS074 | 园艺学院枇杷园修缮工程 | 2020-06-16 | 审核中
75 | 20S-HQJS075 | 生命科学学院党建活动室装修修缮工程 | 2020-06-16 | 待安排
76 | 20S-HQJS076 | 16号楼南外立面修缮工程 | 2020-06-16 | 待安排
77 | 20S-HQJS077 | 第六教学楼丁颖礼堂临时电源工程 | 2020-06-16 | 待安排
78 | 20S-HQJS078 | 黄河东路与巢湖路交汇处右转路口修缮工程 | 2020-06-16 | 待安排
79 | 20S-HQJS079 | 华山篮球场南侧三角地垃圾收集点土建工程 | 2020-06-16 | 待安排
80 | 20S-HQJS080 | 长江路、洪泽路和湿地公园道路维修工程 | 2020-06-16 | 待安排
81 | 20S-HQJS081 | 燕山研究生宿舍去篮球场地面维修工程 | 2020-06-23 | 待安排
82 | 20S-HQJS082 | 六一区博士后公寓栏杆修缮工程 | 2020-06-23 | 待安排
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571